## Лист1
ПЛАН - ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ НА 2013 ГОД
Наименование заказчика : Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика: 454081 г. Челябинск, ул. Калинина, 13а, тел: 8(351)790–89–00, fguchel@mail.ru
ИНН: 7453042065
КПП: 744701001
ОКАТО: 75401364000
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | [8 empty] | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений
|  |  | N заказа (N лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Коли-чество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса*) | График осуществления процедур закупки
[10 empty] | Срок размещения заказа (мес, год) | Срок исполнения контракта (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
05204062800100612226 | 74.20.56 | 7492089 | 1 | Экспертиза декларации безопасности Магнитогорского гидроузла, Челябинская область | Порядок формирования и регламент работы экспертной комиссии осуществить в соответствии с требованиями Приказа МПР РФ от 24 июля 2009 г. N 231 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". | объект | 1 | 637.726 | Аванс в размере 100 % | Апрель 2013 | Сентябрь 2013 | Открытый конкурс
05204062800100612226 | 74.20.56 | 7492089 | 2 | Эспертиза декларации безопасности Верхнеуральскогоо гидроузла, Челябинская область | Порядок формирования и регламент работы экспертной комиссии осуществить в соответствии с требованиями Приказа МПР РФ от 24 июля 2009 г. N 231 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений". | объект | 1 | 637.726 | Аванс в размере 100 % | Апрель 2013 | Сентябрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 3 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Кыштымский гидротехнический участок. | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 105.9 | 396.2 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 4 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Аргазинский гидротехнический участок. | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 94.9 | 397.5 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 5 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Свердловский пр.,9, Гараж | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 29 | 122.1 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 6 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Насосная станция, Н-Уфалей | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 245.3 | 931.4 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 7 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Шершнёвский гидротехнический участок. | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 104.3 | 395.3 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 8 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Н-Уфалейский гидротехнический участок. | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 305.3 | 1148 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 9 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Калинина, 13а | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 43.8 | 185 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.13.2 | 9440100 | 10 | Услуги энергоснабжения для нужд бюджетного учреждения (потребителя), финансируемого из федерального бюджета. Магнитогорский гидротехнический участок. | Поставлять электрическую энергию в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кВт.ч | 1405 | 5260 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 40.30.2 | 9440410 | 11 | Услуги теплоснабжения для нужд бюджетного учреждения, финансируемого из федерального бюджета. (Гараж, Калинина, 13а.) | Оказывать услуги теплоснабжения в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. Гкал | 29 | 122.1 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611225 | 70.32.2 | 7020020 | 12 | Услуги по надзору за состоянием и эксплуатация нежилого Помещения № 6 по Калинина 13-а (г. Челябинск) | Оказывать услуги в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. кв. м | 1.34 | 160.5 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611223 | 41.0 | 9450040 | 13 | Услуги водоснабжения и водоотведение для нужд бюджетного учреждения | Оказывать услуги в объеме и порядке установленном контрактом | тыс. м3 | 1.01 | 28.14 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Декабрь 2013 | Единственый поставщик
05204062819900611340 | 50.50 | 2320212, 2320230 | 14 | Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС на 2 квартал 2013 | Бесперебойная заправка автотранспорта по топливным картам в течение квартала. Товар должен соответствовать Техническому регламенту от 27.02.2008 г. № 118 и требованиям других нормативных документов и актов РФ | л | 16000 | 497.721 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс в размере 30 %. | Март 2013 | Июнь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611225 | 32.30.9 | 7499090 | 15 | Техническое обслуживание КИТСО, систем видеонаблюдения , охранно пожарной системы сигнализации и автоматической системы пожаротушения | Обеспечить выполнение работ по обслуживанию КИТСО и систем видеонаблюдения, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (ГОСТ, РД и т.д.) и эксплуатационной документацией на аппаратуру комплексов. | объект | 2 | 499.89 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Март 2013 | Запрос котировок
05204061001200612310 | 50.10.2 | 2924332 | 16 | Поставка экскаватора | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в Разделе I Информационной карты аукционной документации | ед. | 1 | 1408 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611340 | 50.50 | 2320212, 2320230 | 17 | Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС на 3 квартал 2013 | Бесперебойная заправка автотранспорта по топливным картам в течение квартала. Товар должен соответствовать Техническому регламенту от 27.02.2008 г. № 118 и требованиям других нормативных документов и актов РФ. | л | 16400 | 495.525 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс в размере 30 %. | Июнь 2013 | Сентябрь 2013 | Запрос котировок
05204061001200612310 | 50.10.2 | 3410200 | 18 | Поставка «Грузопассажирских автомобилей» | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в Разделе I Информационной карты аукционной документации | ед. | 2 | 1236 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204061001200612310 | 50.10.2 | 3410261 | 19 | Поставка «Вахтового автобуса» | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в Разделе I Информационной карты аукционной документации | ед. | 1 | 1200 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204061001200612310 | 50.10.2 | 3410120 | 20 | Поставка легкового автомобиля | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в Разделе I Информационной карты аукционной документации | ед. | 1 | 750 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204061001200612310 | 50.10.2 | 2918111 | 21 | Поставка трактора | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в Разделе I Информационной карты аукционной документации | ед. | 1 | 1470 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204061001200612310 | 50.10.2 | 3410194 | 22 | Поставка «Грузового автомобиля» | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в Разделе I Информационной карты аукционной документации | ед. | 1 | 953.333 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Январь 2013 | Февраль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611340 | 50.50 | 2320212, 2320230 | 23 | Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС на 4 квартал 2013 г | Бесперебойная заправка автотранспорта по топливным картам в течение квартала. Товар должен соответствовать Техническому регламенту от 27.02.2008 г. № 118 и требованиям других нормативных документов и актов РФ | л | 20000 | 499 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс в размере 30 %. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204061001200612310 | 52.48.39 | 2930151 | 24 | Поставка мобильного парогенератора | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в котировочной документации | шт. | 1 | 136.833 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Февраль 2013 | Март 2013 | Запрос котировок
05204061001200612310 | 52.48.39 | 2921661 | 25 | Поставка навесной косилки-кустореза | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в котировочной документации | шт. | 1 | 365 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Февраль 2013 | Март 2013 | Запрос котировок
05204061001200612310 | 52.48.39 | 2928245 | 26 | Поставка мотобура | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в котировочной документации | шт. | 3 | 48.51 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Февраль 2013 | Март 2013 | Запрос котировок
05204061001200612310 | 52.48.39 | 2912139 | 27 | Поставка компрессора электрического | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в котировочной документации | шт. | 3 | 77.7 | Оплата по факту поставки товара. Аванс не предусмотрен. | Февраль 2013 | Март 2013 | Запрос котировок
05204062819900611225 | 45.43 | 4540000 | 28 | Текущий ремонт кабинета № 3 в здании службы эксплуатации Нижне-Уфалейского гидротехнического участка | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 454.327 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Февраль 2013 | Апрель 2013 | Запрос котировок
05204062800100612226 | 74.20.56 | 7492089 | 29 | Разработка и экспертиза декларации безопасности Шершневского гидроузла на р. Миасс, Челябинская область | Обеспечить выполнение работ в соответствии с «Заданием», «Программой работ» по разработке декларации безопасности ГТС и нормативными актами РФ регламентирующими порядок разработки, состав декларации безопасности и регламент прохождения ее экспертизы и утверждения. | объект | 1 | 2882.4 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Февраль 2013 | Ноябрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 66.03.3 | 6613070 | 30 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах ФГУ ЭВ Челябинской области | Оказание услуг в соответствии с: Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ.; постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 г. № 916.; постановлением Правительства РФ от 01октября 2011 г. № 808 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при расчете страховой премии». | объект | 6 | 33500 | Оплата производится в безналичной форме, перечислением страховой премии на р/с «Страховщика» единовременно в течение 15 дней со дня заключения Договора в размере 100% | Февраль 2013 | Апрель 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 63.21.24 | 5020471 | 31 | Оказание услуг по хранению транспортных средств | В соответствии с техническими характеристиками и объемами указанными в котировочной документации | Ед. | 3 | 267.592 | Оплата по факту оказанных услуг. Аванс не предусмотрен. | Март 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611225 | 45.22 | 4540120 | 32 | Ремонт кровли здания службы эксплуатации Нижне-Уфалейского гидротехнического участка | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 1194.473 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Март 2013 | Август 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 32.30.9 | 4530728 | 33 | Установка телевизионной системы видеонаблюдения | В соответствии требованиями нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, стандартов СТО РЖД, РД и др.) | объект | 1 | 2125.654 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Апрель 2013 | Июль 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 45.31 | 4560249 | 34 | Монтаж охранно-пожарной адресной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре | В соответствии требованиями нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, стандартов СТО РЖД, РД и др.) | объект | 1 | 943.329 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Апрель 2013 | Июнь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611225 | 31.10.9 | 7422050 | 35 | Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций на объектах ФГУ ЭВ Челябинской области | Обеспечить техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» | объект | 9 | 249.465 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Март 2013 | Октябрь 2013 | Запрос котировок
0520406101299612225 | 45.24.2 | 4522727 | 36 | Капитальный ремонт земляной плотины Кыштымского гидроузла | Обеспечить производство работ в соответствии с проектно-сметной документацией по «Капитальному ремонту земляной плотины Кыштымского гидроузла, Челябинской области» (шифр 109-056-27122010-11-16), разработанной ООО НИЭП г. Челябинск 2011 год | объект | 1 | 3724.27 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Апрель 2013 | Сентябрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611225 | 32.30.9 | 7499090 | 37 | Техническое обслуживание КИТСО, систем видеонаблюдения , охранно пожарной системы сигнализации и автоматической системы пожаротушения | Обеспечить выполнение работ по обслуживанию КИТСО и систем видеонаблюдения, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (ГОСТ, РД и т.д.) и эксплуатационной документацией на аппаратуру комплексов. | объект | 2 | 249.465 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Апрель 2013 | Июль 2013 | Запрос котировок
05204062819900611226 | 32.30.9 | 4530740 4530781 4530785 4530788 4530858 | 38 | Организация локальной системы оповещения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации водохранилищ Челябинской области. Аргазинский гидроузел | Обеспечить выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и сметными расчетами | объект | 1 | 4564.91 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Декабрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611225 | 50.2 | 9460000 | 39 | Техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания на дизельных электростанциях для нужд ФГУ ЭВ Челябинской области | Обеспечить выполнение работ, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (ГОСТ, РД и т.д.) и эксплуатационной документацией. | объект | 1 | 139.367 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Май 2013 | Июль 2013 | Запрос котировок
05204062819900611226 | 74.20.31 | 7421072 | 40 | Выполнение комплекса работ по инструментальным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений ФГУ ЭВ Челябинской области | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 6 | 1696.918 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Май 2013 | Октябрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611225 | 74.20.2 | 7421074 | 41 | Выполнение работ по восстановлению работоспособности пьезометров на гидротехнических сооружениях ФГУ ЭВ Челябинской области | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ; выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта | шт. | 209 | 1882.287 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Май 2013 | Октябрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611225 | 45.4 | 4540000 | 42 | Текущий ремонт кабинета № 1 в здании службы эксплуатации Нижне-Уфалейского гидротехнического участка | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 241.224 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Май 2013 | Сентябрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611226 | 45.11 | 4510301 | 43 | Демонтаж нежилых зданий: общежитие, гараж на 5 пять автомашин, Нижне - Уфалейского гидротехнического участка | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 2 | 1588.273 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Май 2013 | Октябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611225 | 45.4 | 4522727 | 44 | Ремонт сегментных затворов на водосбросе Аргазинского гидроузла, Челябинская область | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 1213.288 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Октябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 74.30.9 | 7422050 | 45 | Профилактические испытания низковольтного электрооборудования на объектах ФГУ ЭВ Челябинской области | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 10 | 409.299 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Август 2013 | Запрос котировок
05204062819900611225 | 45.4 | 4510520 | 46 | Гермитизация основных затворов Магнитогорского гидроузла | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 176.062 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июль 2013 | Сентябрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611226 | 74.20.13 | 7492089 | 47 | Разработка и согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений ФГУ ЭВ Челябинской области | В соответствии с Техническими заданиями на разработку и согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений | объект | 6 | 2031.276 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Декабрь 2013 | Открытый конкурс
05204062800100612225 | 45.25.6 | 4540100 | 48 | Текущий ремонт поверхности железобетонных конструкций на водосбросе Шершневского гидроузла | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 954.7 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Сентябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204061001299612226 | 74.20.13 | 7421052 | 49 | Разработка рабочего проекта "Капитальный ремонт земляной плотины Верхнеуральского гидроузла, Челябинская область" | В соответствии с Техническими заданиями на разработку рабочего проекта | объект | 1 | 1596.6 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Декабрь 2013 | Открытый конкурс
05204061001299612226 | 74.20.13 | 7421052 | 50 | Разработка рабочего проекта «Капитальный ремонт (замена) сегментных затворов паводкового водосброса Магнитогорского гидроузла, Челябинская область» | В соответствии с Техническими заданиями на разработку рабочего проекта | объект | 1 | 3233.1 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Декабрь 2013 | Открытый конкурс
05204062819900611225 | 31.62.9 | 7499090 | 51 | Капитальный ремонт наружного освещения и сетей электроснабжения постов охраны и электроприводов ворот Верхнеуральского гидроузла | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 1088.367 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июнь 2013 | Сентябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 31.62.9 | 4530636 | 52 | Выполнение работ по монтажу дизельной электростанции на Верхнеуральском гидроузле, Челябинская область | Обеспечить выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и сметными расчетами | объект | 1 | 229.14 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июль 2013 | Сентябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 31.62.9 | 4530636 | 53 | Выполнение работ по монтажу дизельной электростанции на Магнитогорском гидроузле, Челябинская область | Обеспечить выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и сметными расчетами | объект | 1 | 422.5 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июль 2013 | Сентябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 45.31 | 4530761 | 54 | Устроиство системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Верхнеуральского гидроузла | В соответствии требованиями нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, стандартов СТО РЖД, РД и др.) | объект | 1 | 408.713 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Август 2013 | Октябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 45.31 | 4530761 | 55 | Устроиство системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Магнитогорского гидроузла | В соответствии требованиями нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, стандартов СТО РЖД, РД и др.) | объект | 1 | 325.655 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Август 2013 | Октябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 32.30.9 | 4530740 4530781 4530785 4530788 4530858 | 56 | Организация локальной системы оповещения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации водохранилищ Челябинской области. Маггнитогорский гидроузел | Обеспечить выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и сметными расчетами | объект | 1 | 8286.4 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июль 2013 | Декабрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611225 | 45.21.4 | 4530015 | 57 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водопровода объектов гаража ФГУ ЭВ Челябинской области | В соответствии требованиями нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, стандартов СТО РЖД, РД и др.) | объект | 1 | 1275.347 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Июль 2013 | Сентябрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611225 | 32.30.9 | 7499090 | 58 | Техническое обслуживание КИТСО, систем видеонаблюдения , охранно пожарной системы сигнализации и автоматической системы пожаротушения | Обеспечить выполнение работ по обслуживанию КИТСО и систем видеонаблюдения, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (ГОСТ, РД и т.д.) и эксплуатационной документацией на аппаратуру комплексов. | объект | 2 | 259.58 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611340 | 30.10.1 | 3113223 | 59 | Поставка генератора | В соответствии с техническими характеристиками и комплектации указанными в котировочной документации | шт. | 1 | 159.794 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611226 | 74.20.13 | 7421052 | 60 | Разработка проектно-сметной документации "Организация локальной системы оповещения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации водохранилищ Челябинской области. Верхнеуральский гидроузел" | В соответствии с Заданием на проектирование | объект | 1 | 478.74 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Сентябрь 2013 | Декабрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611226 | 75.24.2 | 7523090 | 61 | Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране Шершневского гидроузла, подлежащего государственной охране | Обеспечение охраны объектов и имущества Заказчика. Принимать меры по предупреждению террористических актов и пресечению любых противоправных действий на охраняемых объектах | объект | 1 | 6197.7 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 75.24.2 | 7523090 | 62 | Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране Магнитогорского гидроузла, подлежащего государственной охране | Обеспечение охраны объектов и имущества Заказчика. Принимать меры по предупреждению террористических актов и пресечению любых противоправных действий на охраняемых объектах | объект | 1 | 4958.16 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 74.60 | 7523090 | 63 | Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране Аргазинского гидроузла | Обеспечение охраны объектов и имущества Заказчика. Принимать меры по предупреждению террористических актов и пресечению любых противоправных действий на охраняемых объектах | объект | 1 | 5183.467 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 74.60 | 7523090 | 64 | Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране Кыштымского гидроузла | Обеспечение охраны объектов и имущества Заказчика. Принимать меры по предупреждению террористических актов и пресечению любых противоправных действий на охраняемых объектах | объект | 1 | 2591.733 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 74.60 | 7523090 | 65 | Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране Долгобродского гидроузла | Обеспечение охраны объектов и имущества Заказчика. Принимать меры по предупреждению террористических актов и пресечению любых противоправных действий на охраняемых объектах | объект | 1 | 2591.733 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 74.60 | 7523090 | 66 | Оказание услуг по круглосуточной вооруженной охране Верхнеуральского гидроузла | Обеспечение охраны объектов и имущества Заказчика. Принимать меры по предупреждению террористических актов и пресечению любых противоправных действий на охраняемых объектах | объект | 1 | 5183.467 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Открытый конкурс
05204062819900611226 | 63.21.24 | 5020471 | 67 | Оказание услуг по хранению транспортных средств | В соответствии с техническими характеристиками и объемами указанными в котировочной документации | Ед. | 3 | 382.646 | Оплата по факту оказанных услуг. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2014 | Запрос котировок
05204062819900611340 | 50.50 | 2320212, 2320230 | 68 | Поставка нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС на 1 квартал 2014 г | Бесперебойная заправка автотранспорта по топливным картам в течение квартала. Товар должен соответствовать Техническому регламенту от 27.02.2008 г. № 118 и требованиям других нормативных документов и актов РФ | л | 16100 | 499.969 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс в размере 30 %. | Декабрь 2013 | Март 2014 | Запрос котировок
05204062819900611225 | 45.4 | 4540000 | 69 | Текущий ремонт здания службы эксплуатации Нижне-Уфалейского гидротехнического участка | Обеспечить производство работ в соответствии с нормативными актами, СНиП и ТУ. Выполнить работы в объеме согласно сметы и в сроки согласно контракта. | объект | 1 | 1139.272 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611340 | 51.18.27 | 2519881 | 70 | Поставка противогазов фильтрующих гражданских | Обеспечение защиты органов дыхания, лица и глаз человека от органических паров с температурой кипения свыше 65 0С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических соединений, специфических опасных химических веществ, радиоактивных веществ и аэрозолей, включая биологические и радиоактивную пыль в составе комплексов средств индивидуальной защиты спасателей, участников аварийно-спасательных формирований, и эксплуатационного персонала Учреждения в условиях чрезвычайной ситуации, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф. Гарантийный срок хранения не менее 12 лет. | шт. | 160 | 454.4 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611340 | 51.53.24 | 1413161 1413111 | 71 | Поставка строительных материалов (аварийный запас) для нужд Кыштымского гидроузла». | Поставка строительных материалов для обеспечения аварийного запаса необходимых материалов при возникновении чрезвычайных ситуаций на Кыштымском гидроузле:: 1. Щебень, фракция 20-40 мм – 500,0 м3. 2. Песок природный для строительных работ, средний - 300,0 м3. 3. Готовая песчано - щебеночная смесь - 500,0 м3. Гарантия качества на поставляемые материалы должна составлять не менее 1 года. | тыс. м3 | 1.3 | 1107.63 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Аукцион в электронной форме
05204062819900611310 | 52.46.6 | 2921839 | 72 | Поставка травокосилок бензиновых | В соответствии с требованиями котировочной документации | шт. | 12 | 365.76 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611310 | 29.40.3 | 2922200 | 73 | Поставка пресса пневмогидравлического | В соответствии с требованиями котировочной документации | шт. | 1 | 84.885 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611340 | 31.30 | 3131131 | 74 | Поставка кабеля | В соответствии с требованиями котировочной документации | м | 350 | 134.509 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611340 | 18.21 | 2519879 | 75 | Поставка защитных костюмов | Обеспечение защиты кожных покровов, одежды и обуви личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, промышленного персонала организаций и гражданского населения от воздействия боевых и промышленных токсичных веществ, радиоактивной пыли и вредных биологических факторов, а также от растворов кислот и щелочей, воды, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, нефти и нефтепродуктов. | комплект | 36 | 139.2 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611340 | 51.52 | 2712010 | 76 | Поставка металопроката | В соответствии с требованиями котировочной документации | т. | 12.291 | 398.064 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Декабрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок
05204062819900611340 | 18.21 | 1816020 | 77 | Поставка боевой одежды пожарного | В соответствии с требованиями котировочной документации | комплект | 9 | 71.979 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Декабрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок | Проведение данного мероприятия связано с обстоятельствами предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
05204062819900611340 | 52.46.7 | 2010020 | 78 | Поставка пиломатериалов | В соответствии с требованиями котировочной документации | м3 | 26 | 152.785 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Декабрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок | Проведение данного мероприятия связано с обстоятельствами предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
05204062819900611340 | 52.46.7 | 2010020 | 79 | Поставка пиломатериалов | В соответствии с требованиями котировочной документации | м3 | 26 | 171.839 | Оплата за фактически поставленную продукцию. Аванс не предусмотрен. | Декабрь 2013 | Декабрь 2013 | Запрос котировок | Проведение данного мероприятия связано с обстоятельствами предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
Всего по Учреждению: | [7 empty] | 130120.917
Директор |  |  |  |  | ___________________________________________________ | А. Л. Цейзер |  |  |  | "03" декабря 2013 г.
(Ф.И.О., должность руководителя) (уполномоченного должностного лица заказчика) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (дата утверждения)

## Лист2
0.5
0.5
0.5
0.5
1.015
0.995
1.001
0.996
1.007
1.008
0.539
0.515
0.492
0.488
0.504
0.1
0.1
0.107
0.098 | 05204062819900611225 | 32.30.9 | 7499090 | 1 | Техническое обслуживание КИТСО, систем видеонаблюдения , охранно пожарной системы сигнализации и автоматической системы пожаротушения | Обеспечить выполнение работ по обслуживанию КИТСО и систем видеонаблюдения, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (ГОСТ, РД и т.д.) и эксплуатационной документацией на аппаратуру комплексов. | объект | 2 | 249.465 | Оплата за фактически выполненные работы. Аванс не предусмотрен. | Апрель 2013 | Июль 2013 | Запрос котировок
0.108
0.052
0.103
0.104
0.106
0.155
0.15
0.097
0.252
0.199